**事業計画について**

**イベント実施事業**

笠岡ぼうさい朝市の実施

とき：令和5年10月29日（日）10:00～15:00

ところ：笠岡市保健センタ－一帯

内容：**講演・シンポジウムテ-マ**

・笠岡での地域防災の取り組み報告

・全国ぼうさい朝市ネットワークの取り組み報告

　　　・歴史から学ぶ「昭和南海トラフ地震」

・南三陸の教訓から学ぶ地域防災について

　　　**「美味しい防災」の推進**

　　　・全国から美味しい救援物資

・美味しい炊出し販売

・絆食堂「咲笑」一流シェフの子ども食堂

・炊き出しランチ販売

**各部会事業**

　　　地域防災部会

　　　・金浦地域の地域防災の取り組みを共有する。

広域防災部会

　　　・全国ぼうさい朝市ネットワ-クの今後の取り組みを考える
・定期的なZOOM会議を実施。

朝市部会

　　　・地域連携の炊出し計画・実施

**その他について**

　　　・ぼうさい関係のイベント等の情報提供等

　　　・LINEグル-プによる情報共有

　　　・事業協賛金の募集等

**事業予算について**

収入

笠岡市志縁型補助金　200,000円

協賛金　　　　　　　500,000円

合計　　　　　　　　700,000円

支出

全国ぼうさい朝市ネットワーク関係者等（旅費・宿泊費）　400,000円

南三陸1名・酒田1名・下諏訪1名・鎌倉1名・大阪1名・鹿児島1名・道の駅浪江1名

講師謝礼等　20,000円

講師：清水男氏ほか

ポスタ－等印刷製本費　100,000円

ぼうさい朝市関係事業費　100,000円

会場費　60,000円

雑費　　20,000円

総額　　700,000円

**今後の日程**

　　　・8月3日　第1回笠岡ぼうさい朝市実行委員会

　　　・8月中旬　第2回全国ぼうさい朝市ネットワーク会議（ZOOM）

　　　・8月中　　事業協賛金集め

　　　・9月初旬　第2回笠岡ぼうさい朝市実行委員会　内容決定・ポスタ-等配布

・8月中旬　第2回全国ぼうさい朝市ネットワーク会議（ZOOM）

　　　・9月中　　各部会による協議・実施計画づくり

　　　・10月初旬 第3回笠岡ぼうさい朝市実行委員会　最終協議・役割分担等

　　　・10月中旬 朝市部会最終調整

　　　・10月28日（土）笠岡ぼうさい朝市準備

　　　・10月29日（日）笠岡ぼうさい朝市当日